**项 目 委 托**

**合 同 书**

**项目名称：委托组织举办深圳市新一代信息通信产业集群展**

**委托方（甲方）：深圳先进技术研究院**

**受托方（乙方）：深圳市机器人协会**

 依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就“**深圳市新一代信息通信产业集群汇报展**”项目的组织落实工作达成合作。根据深圳先进研究院和深圳市机器人协会商定的实施方案，甲方为项目委托单位，乙方为项目执行单位，由此，甲方委托乙方开展“深圳市新一代信息通信产业集群汇报展”活动的策划、设计、组织执行、会务服务等工作，具体合作内容约定如下：

1. **合作背景：**

党的十九大报告明确提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，培育若干世界级先进制造业集群，促进我国产业迈向全球价值链中高端。自2017年深圳获工业和信息化部批准作为全国三个试点城市之一，率先开展先进制造业集群培育试点工作以来，深圳围绕建设“深圳市新一代信息通信产业集群”的总目标，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，新一代信息通信产业集群特色日渐鲜明、体系日臻完善、协作日益紧密、竞争力日趋增强。日前，在深圳市工信局指导下，“**深圳市新一代信息通信产业集群展**”是深圳市新一代信息通信产业集群建设一年来的成果汇报展，以“科技创造生活”为主题，展示新一代信息通信产业以及细分市场的5G、集成电路、新型显示以及关联应用产业，展示相关产业链、平台及应用。本次汇报展览甲方为项目委托单位，乙方为项目执行单位。

1. **工作安排**

**深圳市新一代信息通信产业集群展**执行周期为1个月，从“深圳市新一代信息通信产业集群展”项目启动之日开始，至深圳市新一代信息通信产业集群展完成举办，项目总体执行工作分为以下四个阶段进行：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 项目 | 内容 |
| 2021年3月5日-15日 | 前期筹备 | 项目策划、设计及展示服务方案确认。 |
| 2021年3月5日-15日 | 项目征集 | 项目宣传征集、预选、及展示内容筹备工作。征集参与展示项目超50家，预选确定超40家项目参展。 |
| 2021年4月7日-8日 | 展区布置 | 负责展区990平方展台搭建工程，展品展示收集工作。完成确定超40家参展项目及展品的展示搭建。 |
| 2021年4月9日-11日 | 展区服务 | 为参展企业提供展示沟通服务，服务参展商100-150人。 |

1. **项目执行工作细则：**

（一）、甲方的责任与义务

3.1.1甲方负责向乙方提出明确的工作要求。

3.1.2甲方负责及时确认乙方的展示服务方案并对乙方展

示实施提供必要的协助。

3.1.3 在本合同签字生效后，甲方按照与乙方商定的付款

方式向乙方支付项目服务费。

（二）、乙方的责任与义务

3.2.1 乙方负责提供新一代集群展展场搭建布置工作，严格

按照本合同规定以及甲方确定的设计方案，完成符合质

量要求的展示搭建工作。

3.2.2 乙方负责做好甲方要求的与新一代集群汇报展展示

搭建直接相关的其他工作。

3.2.3 乙方负责搭建的新一代集群汇报展工程须符合安全

规定和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安

全，并承担施工过程中因不符合安全规定和未采取预防事故

措施而发生的意外事件责任及费用。

3.2.4 在甲方按照合同规定付款方式及金额完成付款之后，

乙方负责向甲方提供发票。

1. **其他执行工作要求**

4.1 乙方须按照甲方要求的时间、地点布置所有项目并保

质保量完成。

4.2 甲方应积极配合乙方工作，协助乙方解决工程用电、

场地申请、设备进出场等问题。

4.3 甲方有义务出面负责部分关键领导嘉宾的接待工作。

**五、项目执行经费、报酬及支付或结算方式**

本项目执行经费共计：**480，000元人民币（大写：人民币肆拾捌万圆整，含税）**，由甲方分2批支付以银行转账的方式将项目款项付至乙方提供在本合同中的指定银行账户，具体支付执行安排如下：

1. 合同签署生效后10工作日内，甲方支付50%项目费用人民币240，000元（大写：人民币贰拾肆万元整，含税）至乙方指定账户，用于展览工作开展经费；
2. 新一代集群展展览工作完成之后，乙方向甲方提交验收申请，经甲方验收合格后，甲方支付50%尾款费用人民币240，000元（大写：人民币贰拾肆万元整，含税）至乙方指定银行账户：

**乙方账户信息：**

开户名称：深圳市机器人协会

账 号：0242100370873

开户银行：平安银行深圳南海支行

**特别提示：若因乙方原因或财政拨款问题导致的延迟支付，甲方不承担任何责任，乙方应继续履行相关义务。**

1. **项目经费预算**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 费用项目 | 详细说明 | 金额（万元） |
| 策划费 | 活动整体策划、流程设计、各类文案撰写、策划阶段支出等 | 1 |
| 会务组织费 | 展品展示收集，各类文案撰写、资料印制、后勤保障物料采购等。 | 3 |
| 搭建布置费 | 1008平方整体展台设计搭建制作，周边物料制作等。 | 43 |
| 人员费 | 现场管理，组织人员、会务人员与展区服务工作人员劳务费与项目人员成本。 | 1 |
| 合计（含税） | 48 |

1. **保密条款：**

保密资料包括甲、乙双方接洽或合作项目有关的所有技术信息和项目信息。如有一方未能遵守该合同，则由泄密方赔偿由于泄密行为所带给对方的一切经济损失。

**八、 解决合同纠纷的方式：**

本合同的履行过程中，甲乙双方本着相互协作、信任的原则，处理工作中的问题。除不可抗力因素外发生的争议，双方应当协商解决，如协商不成，双方同意由第三方仲裁。

**九、附则：**

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方经友好协商后另行签订补充合同，该补充合同与本合同具同等法律效力。

2、本合同经甲、乙双方法定代表人或其代表签字并盖公章之日起生效。

3、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

深圳先进技术研究院 深圳市机器人协会

甲方代表签字： 乙方代表签字：

签约时间： 签约时间：