技术委托开发合同

项目名称：   细胞培养环境控制系统委托开发

委托方（甲方）：  中国科学院深圳先进技术研究院

受托方（乙方）：  微纳立方科技（北京）有限公司

签订时间：

签订地点：            广东省深圳市

有效期限：

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方研究开发 细胞培养环境控制系统 项目，双方达成如下协议，并由双方共同恪守。

- 合作背景

中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称“先进院”）于2006年由中国科学院、深圳市政府和香港中文大学三方共建成立。先进院经过六年的建设，形成国际高端人才的聚集地，始终保持者珠三角人才的制高点。2009年6月中组部将先进院纳入第二批“海外高层次人才创新创业基地（千人计划基地）”。先进院建成了一套先进、高效的管理体制和合理完善的科技成果转移、转化机制，产生的研究成果得到国际同领域的广泛认同，转化的科技成果被企业广泛接受与应用，培养的高级人才得到社会广泛认同与欢迎，已逐步成为人才一流、科研一流、管理一流的国家研究机构。

微纳立方科技（北京）有限公司致力于为客户提供微流控实验（Lab-on-a-chip）整体解决方案。我们努力将微流控技术成为试验系统及数据，将试验系统成为产品，将产品应用于实验室、企业、医院乃至家庭。微纳立方首次将模块化理念引入微流控系统，将微流控系统分解为进样、操控、芯片、分析模块，通过该理念，将微流控系统简单化、小型化和低成本化。微纳立方拥有一支经验丰富的团队，核心成员在微流控领域均有超过10年的工作或研发历程，在微流控 芯片设计加工、化学合成、石油驱替、细胞、器官培养、数字PCR应用领域积累了丰厚的理论知识和实操经验。 微纳立方建立了一个完整的微流控实验室（BloxLab），配置了微流控综合实验台、显微镜，单细胞操控 及给药系统，细胞培养系统和微滴制备系统等多个实验平台，微流控实验室在辅助我司技术团队进行产品研 发的同时也为客户提供多种微流控实验。

- 合作项目内容及任务

通过双方一段时间的项目调研和充分论证，形成了双方认可的项目技术开发方案。具体研发内容： 开发一套细胞培养环境控制系统，可以满足细胞培养的生长环境需求，可进行温度，气体浓度等培养环境的控制，包含：

① 培养仓模块，可以放置3个75mm*25mm尺寸芯片，每个芯片有一个独立的压板，需要控制温度，湿度和气氛，出入口：1/16毛细管出入口12个，气体出入口2个，传感器接口（加热板传感器+1个独立测温sensor）；

② 温度控制模块，环境仓控温 Rt~75℃（75℃达到即可，不需要长期控温），培养基温控，可容纳储液池500ul 4个，15ml 6个，控温范围4~8℃，湿度模块控温37摄氏度，湿度调节范围70%~100%（手动调节），温湿度数值可在软件或者LED显示屏上实时显示，

③ 气氛控制模块：控制气氛种类：氧气，二氧化碳，氮气，包含气瓶柜，带氧气泄露报警，数控3通道气体混合控制器，二氧化碳，氧气浓度显示

④ 软件模块：整合流体和温度控制功能，压力，温度可实时显示；湿度，气体浓度显示尽量在软件模块中实现，如无法实现，则使用单独外置屏幕显示。

双方的任务如下：

甲方完成的任务： 对细胞培养环境控制系统性能指标提出具体要求，并在乙方完成开发后对性能指标进行验收。

乙方完成的任务： 根据甲方提出的性能指标对细胞培养环境控制系统进行开发，并设计整合外观。

- 项目的技术指标

根据双方的交流和讨论结果，本项目需要完成的指标如下：

1. 培养仓模块，可以放置3个75mm*25mm尺寸芯片，每个芯片有一个独立的压板

2. 培养仓出入口：1/16毛细管出入口12个，气体出入口2个

3. 传感器接口2个（加热板传感器+1个独立测温sensor）

4. 温度控制模块，环境仓控温 Rt~75℃（75℃达到即可，不需要长期控温）

5. 培养基温控，可容纳储液池500ul 4个，15ml 6个，控温范围4~8℃

6. 湿度模块控温37摄氏度，湿度调节范围70%~100%（手动调节）

7. 气氛控制模块：控制气氛种类：氧气，二氧化碳，氮气，包含气瓶柜，带氧气泄露报警，数控3通道气体混合控制器

8. 软件模块：整合流体和温度控制功能，温湿度、二氧化碳、氧气浓度数值显示尽量在软件模块中实现，如无法实现，则在单独显示屏上实时显示

- 项目研究进度

本项目的开发时间为2023年6月20日至2023年8月5日，从本合同签字生效之日开始。项目研究分为下面几个阶段进行：

第一阶段 ( 2023年6月20—2023年6月25日)：总体设计完成，主要零部件选型，测试，定型。

第二阶段 ( 2023年6月25日—2023年8月5日)：零部件组装，联合调试，外观相关组件设计加工，乙方工厂调试，乙方所在地现场验收。

第三阶段（2023年8月5日—2023年8月15日）：乙方发货到甲方现场，甲方所在地验收。

- 项目开发经费及其支付方式

(一）本项目研究开发经费由甲方直接支付给乙方。

（二）本项目经费为  289,000.00  元人民币，经费由甲方 分期       （一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

第一阶段完成后，经甲方确认各项设计参数符合合同要求后，甲方在七日内支付项目经费：  86,700.00  元人民币，由甲方直接支付给乙方。

第二阶段完成后，经甲方在乙方现场验收，确认各项设计参数符合合同要求后，甲方在七日内支付项目经费：  173,400.00  元人民币，由甲方直接支付给乙方。

第三阶段完成后，经甲方在甲方现场验收，确认各项设计参数符合合同要求后，甲方在七日内支付项目经费：  28,900.00  元人民币，由甲方直接支付给乙方。

(三）乙方开户银行名称、地址和帐号为：

单位名称： 微纳立方科技（北京）有限公司

开户银行：     招商银行望京支行

帐    号：      110945930410101

地    址： 北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼7层701内711

- 技术情报和资料的保密

1、保密资料包括：与甲、乙双方接洽或合作项目有关的所有技术信息和经营信息，设计方案、设计图纸、技术参数等以纸质或电子存储媒介为载体的一切资料、数据、信息和其他技术秘密等；

2、保密人员范围：甲、乙双方所有参与本项目的人员；

3、保密期限: 自合同签定之日到合同失效之日起一年内；

4、泄密责任: 如有一方未遵守该协议，则由泄密方赔偿由于泄密行为所导致的对方的一切经济损失。

- 技术成果的归属和分享

（一）双方拥有本协议生效前各自的知识产权权利；

（二）该项目双方合作所产生的相关技术成果，由甲乙双方共同持有，但乙方拥有为其自身研究和教学使用的权利。

(三）乙方本项目团队在本协议有效期内不得支持甲方竞争对手在同类产品上的研发，不得与任何第三方签订与本合同相同或相类似的协议，但有权在其自身的资金及技术基础上开发其他领域应用。

- 本协议期满或终止后，任何一方对项目知识产权进行改进或/和二次开发，由此产生的后续开发成果属于改进一方或二次开发方所有。

- 甲方利用知识产权进行的任何活动，乙方不承担任何担保责任,包括但不限于商业化的担保,对特定目的的适用性等。

- 合同变更及解除

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  七   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1．因发生不可抗力或技术风险，不可抗力是指由于地震、台风、水灾、火 灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况；

2．双方协商同意 ；

- 验收的标准和方式

研究开发所完成的技术成果，达到了本合同所列技术指标，由甲方出具技术项目验收证明。

- 解决合同纠纷的方式：

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由第三方仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

- 附则：

1、  本协议未尽事宜，甲、乙双方经友好协商后另行签订补充协议，该补充协议与本协议具同等法律效力。

2、  本协议经甲、乙双方法定代表人或其代表签字并盖公章之日起生效。

3、  本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，均具同等法律效力。

（本页无内容，为签署页）

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

中国科学院深圳先进技术研究院     微纳立方科技（北京）有限公司

甲方代表：                       乙方代表：

签约时间 ：                      签约时间：