合同登记编号：

工程咨询委托合同书

项目名称：中国科学院深圳理工大学智慧校园项目咨询服务

咨询类别：项目建议书及可行性研究报告编制

委托方（甲方）：中国科学院深圳理工大学

受托方（乙方）：深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》的规定，中国科学院深圳理工大学（以下简称甲方）和深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司（以下简称乙方）就中国科学院深圳理工大学智慧校园项目咨询服务，经协商一致，签订本合同。

# 第一条  咨询的内容(范围)/形式和要求

## 一、咨询内容：

本项目编制的咨询成果为项目建议书和可研报告，项目主要工作内容及深度应包括但不限于下列内容：

1.项目概述

2.项目建设目标和任务

3.需求分析

4.建设方案

5.建设与运行管理

6.投资估算及实施计划

7.效益与风险分析

## 二、咨询成果形式及要求：

本合同采取以下形式：

前期咨询报告以书面汉语文字编制，经通过的项目建议书和可研报告的最终版（正式）报告文件各5份，电子光盘各1份。

## 三、咨询要求：

乙方按照甲方的委托内容及要求分阶段提供相应的前期咨询服务，提供相应的项目咨询成果，应符合相关规范和要求，最终以通过深圳市发展和改革委员会的立项审批和可研审批为准。

四、总体设计内容要求

本次申报内容为项目前期咨询服务，咨询内容范围（包括但不限于）：项目建议书和可研报告编制工作。乙方应按照国家设计规范及甲需求编制项目前期咨询文件，并装订提交。

# 第二条  合同履行地点和方式

## 一、期限

自合同签订至项目建议书和可研报告最终通过发改评审获取相应批复为止。

## 二、地点

本合同在  深圳市  履行。

## 三、方式

在本合同约定的期限内，乙方向甲方提供的书面和电子形式的咨询报告，符合“第一条第二款”的形式要求。

# 第三条  协作事项

甲方向乙方提供下列资料和工作条件：

- 甲方应向乙方提供工作条件的便利，包括进入工作现场指定专人接洽配合及必要的工作场所；

- 如有需与本项目相关的使用单位或协作单位沟通、调研的，甲方应进行协调并安排专人接洽。

# 第四条  工作进度

- 合同签订后，甲方向乙方提供需要的有关资料及工作条件。

- 乙方于合同签订后 90 日内完成项目建议书初稿并送甲方审查；甲方需于 5 日内审查完毕并送交乙方；乙方在收到甲方审查完毕的初稿后，于 10 日内完成最终版（正式）报告。

- 发改下达立项批复后90天内完成可行性研究报告初稿并送甲方审查；甲方需于 5 日内审查完毕并送交乙方；乙方在收到甲方审查完毕的初稿后，于 10 日内完成最终版（正式）报告。

- 供甲方审查的咨询报告初稿甲方延期向乙方提交或因甲方原因导致返回上述二、三款资料时，或需求调研工作量增大及甲方需求出现较大调整影响工期的，则乙方工作进度相应顺延。

# 第五条  双方责任和义务

## 一、甲方：

- 按合同第三、四条约定，准时向乙方提供所需的资料、工作条件及乙方合理需要的人员配合。

- 负责协助安排乙方工作人员进入现场调研、论证以及技术方案进一步完善等事宜。

- 向乙方提供项目相关需求资料，配合乙方完成项目的需求分析工作。

- 按计划监督乙方的工作进度，出现偏差时，要求乙方采取有效纠偏措施。

- 本次咨询成果，仅限于本咨询项目使用，不得转为其他项目或第三方使用。

- 接收乙方工作成果，支付咨询费用。

- 负责对乙方提交的方案组织验收。

## 二、乙方：

- 按合同约定的工作内容（范围）、进度和要求及时完成方案编制，并对报告的质量负责。

- 乙方所完成的建设方案须达到政府投资建设方案编制规范深度的要求。

- 协助甲方完成方案的专家评审工作。

- 参加或配合针对方案编制的调研、考察、审查、评估等，协助甲方答疑解辩专家或代表有关问题及疑问。

- 修改完善咨询成果及必要的善后服务。

- 没有得到甲方书面同意之前，乙方不得以甲方名义从事与之相关的商业行为。

- 没有甲方书面允许，不得将本次咨询成果用于其它项目或提供给第三方使用。

# 第六条  保密及知识产权

1.保密信息

保密信息系指乙方在为甲方提供服务所接触的一切资料，与本次服务相关的任何业务、商业或技术信息和数据,包括但不限于患者个人信息、处方、药品、科研计划、数据库及样本库资料、管理信息、试验测试数据及其他类型资料和信息。

2.知识产权

披露方向接受方或接受方代表披露保密信息并不构成向接受方或接受方代表的转让或授予另一方对其商业秘密、商标、专利、技术秘密或任何其它知识产权相关的权益，也不构成向接受方或接受方代表转让或向接受方或接受方代表授予该方受第三方许可使用的商业秘密、商标、专利、技术秘密或任何其他知识产权的有关权益。接受方无权基于或使用任何在本协议下收到的保密信息在任何国家对专利或其他法定受保护权利提出申请，若披露方要求，任何此种专利或法定权利都应免费向其移交。对保密信息的披露并不构成接受方的任何优先使用权。

3.保密及不使用的期限：永久。

4.保密信息资料的归还

经任何一方书面请求，接受方应当将从对方获取的任何含有保密信息的资料、文件或其他含有保密信息的载体归还对方，或者在对方代表的监督下将该等资料、文件或其他含有保密信息的载体予以销毁或将保密信息从其载体上卸载，但是在任何情况下不得迟于提出要求后的七(7)个工作日。上述含有保密信息的资料、文件或其他含有保密信息的载体包括该等资料、文件或载体的复印件、拷贝或其他复制品。

5.乙方应甲方要求，在为甲方办理咨询服务事项过程中所形成的所有文件和资料的知识产权归甲方所有，乙方未经甲方书面同意不得对外使用及转让或允许第三方使用。

# 第七条  验收方法

咨询报告达到了本合同第一条款所列内容要求，项目建议书通过发改委下达立项批复，可行性研究报告通过可研批复，由甲方向乙方签注书面验收证明。

# 第八条  提供咨询报告文件及交付方式

一、咨询报告文件

乙方向甲方提供项目建议书和可研报告的最终版（正式）报告文件各 5份，电子光盘各1份。

二、咨询报告交付方式

乙方向甲方交付，甲方接收人签收确认。

# 第九条  咨询费及其支付方式

## 一、本项目咨询费：

本项目咨询费暂定为人民币贰拾万捌仟贰佰元整（¥208200.00），以深圳市发展和改革委员会最终批复金额为准，如超过深圳市发展和改革委员会批复金额，则以深圳市发展和改革委员会批复的咨询费结算。前述金额为含税金额，除非甲方书面同意，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 二、咨询费分 两次 支付：

1. 获得发改委下达立项批复后，支付合同金额的50%作为项目建议书编制费；

2. 获得发改委下达可研批复后，支付合同金额的50%作为可研报告编制费。

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后视为甲方已经按期支付，乙方收款信息见合同签字页。乙方应在立项以及可研批复后，在甲方付款前向甲方开具对应付款金额的增值税发票。

# 第十条  修改及变更

咨询报告交付后，经过审查或评估，提出修改或补充意见，乙方应按专家提出的意见以及甲方的要求在规定时间内完成修改，并协助甲方重新进行评审。

# 第十一条  违约责任

一、违反本合同规定，按《中华人民共和国民法典》的有关规定，由违约方承担违约责任，并赔偿对方由此而造成的直接经济损失以及为维权支付的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等费用。

二、甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，其违约金额为每逾期一天，按未付价款的0.5‰计算向乙方支付。

三、由于乙方原因不按合同规定期限提交咨询报告时，乙方应向甲方支付违约金，其违约金额为每拖延一天，按合同价款的0.5‰计算向甲方支付。若因甲方需求变更或提交所需材料滞后，或阶段材料确认滞后导致工期延误，乙方不承担延期责任，合同工期相应顺延。

四、由于甲方单方面变更计划而中止或暂停本次委托，甲方应按区主管部门认定的实际工作量向乙方支付费用，且甲方向乙方实际支付的费用，不得超过合同价款的60%。

五、乙方单方面不履行本合同或乙方违反保密条款，应当向甲方支付合同金额30%的违约金，造成甲方直接经济损失的，应赔偿甲方由此造成的直接经济损失（但赔偿总额不超过本合同的咨询费）。

六、如本项目未经审批通过，考虑到乙方成本付出,支付合同额30%的劳务费。

# 第十二条  不可抗力

不可抗力事件是指合同双方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括：政府行为、地震、台风、水灾、火灾，以及战争、瘟疫等。

由于严重自然灾害、战争以及双方同意的其他不可抗力的原因，致使合同全部或部分不能履行时，当事方应在事件发生后 24 小时内书面通知另一方，并在不可抗力事件发生后3日内向对方提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，不能免除迟延方的责任。

受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能尽其努力采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

# 第十三条  争议的解决方法

一、在合同履行过程中发生争议，双方应当友好协商解决，也可以请求调解。

二、如果双方不愿协商、调解或者调解未果，经双方商定，同意采用以下第 2  种方式解决。

- 因本合同所发生的任何争议，申请广东省仲裁委员会仲裁。

- 向人民法院诉讼，约定由  甲方所在地有管辖权的  人民法院管辖。

# 第十四条  其他约定条件（上述条款未尽事宜等）

一、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，也可以签订书面补充协议或修改本合同，补充合同或修改后的合同与本合同有冲突的，冲突部分以补充或修改的合同为准。补充或修改的合同与原合同具同等法律效力。

二、本合同由甲、乙双方法人代表或法人代表委托代理人签字盖章之日起生效，双方履行合同规定义务完毕后失效。

三、本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份，均具有同等法律效力。

四、本合同与招标文件、乙方投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准，实质性条款除外。

下列文件均为本合同的组成部分： （1）招标文件、答疑及补充通知； （2）投标文件； （3）合同执行过程中共同签署的补充与修正文件； 本合同未尽事宜，适用以上文件，优先适用顺位为：1、招标文件、答疑及补充通知；2、投标文件；3、补充协议（必须满足招标文件及投标文件要求）。

备注：咨询成果：是指咨询服务、方案、建议、图表或图纸等。依据不同的咨询对象而提供相应的咨询服务形式。

# 第十五条    通知及送达

本合同签字页中各方的地址和电话为互相接收信函、通知、材料等的法定送达地址和联系电话，由合同一方变更相关信息的，应提前五日书面通知对方，变更方未及时通知对方的，因此产生的责任和损失应由变更方承担。合同一方按约定的地址和电话将信函、通知、材料等以邮件挂号信件、EMS特快专递寄发后，即视为履行了通知、送达义务，并产生相应的法律效力。邮政挂号信件、EMS邮件，对方拒收、非本人签收、退回、无法送达等均视为送达并产生送达的法律效力。

（以下无正文）

合同双方

| 委 托 方 < 甲 方 > | 单位全称 | 中国科学院深圳理工大学（盖章） |
| --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 或 委托代理人 | （签章） 年 月 日 |
|  | 地址 |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 纳税人 识别码 |  |
| 受 托 方 < 乙 方 > | 单位全称 | 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司（盖章） |
|  | 法定代表人 或 委托代理人 | （签章） 年 月 日 |
|  | 地址 | 深圳市福田区八卦二路535栋518-520室 |
|  | 电话 | 0755-83658360 | 传真 | 0755-82407575-802 |
|  | 开户银行 帐号 | 招商银行深圳梅林支行 755903976010802 |